## Stappenplan
FluffPalace — Stappenplan Testfabriek (juli 2026)
Bron: plan/strategie-2026.md · bedragen zijn schattingen/aannames tenzij anders vermeld
Stap | Wat | Wie | Eenmalig (€) | Per maand (€) | Status
0. Setup | Shopify + API-token, leveranciersaccount, betaalprovider, support-mailbox | Eigenaar | 90 | 66 | WACHT OP EIGENAAR
1. Store bouwen | FluffPalace live volgens blueprint (thema, copy, policies, pixels) | Claude | 0 | 0 | Klaar voor start na token
2. Leverancierscheck | Landed costs top-4 producten, specs, levertijd → prijzen via 3x-regel | Claude | 0 | 0 | Wacht op leveranciersaccount
3. Testexemplaar | 1 raamhangmat bestellen voor eigen UGC-videomateriaal | Eigenaar bestelt, Claude script | 20 | 0 | Open
4. Launch test 1 | 2-3 TikTok-hooks live, €20-25/dag, kill-criteria vooraf vast | Claude klaarzetten, eigenaar activeert | 0 | 0 | Copy klaar
5. Testcadans | 2 producttests/week, dagelijkse datacheck (routine draait al) | Claude | 0 | 1000 | Routine actief
6. Winnaar-gate | CPA < break-even + stabiele CTR → eigen store + gecontroleerd schalen (max +50%/stap) | Data beslist | 0 | 0 | —
7. Automatisering uitbouwen | AI-helpdesk, creative-pipeline — pas ná eerste winnaar | Claude | 0 | 0 | —
Totaal
Blauwe bedragen = schattingen (aan te passen). 'Per maand €1.000' = ads €800-1.200 + vaste lasten, zie tabblad Kosten.

## Kosten
Kostenplaatje per maand (cadans: 2 tests/week)
Invoer (geel = zelf aanpassen) |  |  | Unit economics rekenvoorbeeld — test 1 raamhangmat
Tests per week | 2 |  | Verkoopprijs | 34.95 | voorstel
Budget per test (€) | 125 |  | Landed cost (max, 3x-regel) |  | boven dit bedrag: SKIP
Weken per maand | 4.33 |  | Transactiekosten (±) | 1.3 | schatting iDEAL/Shopify
Brutowinst per order
Maandkosten
Post | Bedrag (€) | Toelichting | Geverifieerde benchmarks (deep research)
Ad-budget (tests) |  | tests/week × budget/test × weken | Netto-marge draaiende store (typisch) | 10–20%
Shopify Basic | 36 | schatting, maandabonnement | Gezonde benchmark | 15–25%
Leveranciers-app | 15 | €0 (CJ) tot €30 (GOGETTERS) — midden genomen | Brutomarge-doel na landed cost | 65–70%
Overig (apps gratis tier, domein omgeslagen) | 5 | schatting | Grootste kostenpost | Ads
TOTAAL per maand |  |  | Verwachting maand 1: leer-machine richting break-even, geen winstmachine.
Eenmalig
GOGETTERS startfee (indien VDM) | 99
Testexemplaar UGC | 20
Domein (in bezit) | 0
TOTAAL eenmalig